## 前置信息
容积率 | 小于2.5
地下室层数 | 2
桩基形式 | 灌注桩
水平支撑层数 | 0
首开示范区面积 | 小于7000㎡
有无架空层 | 无
地上最高层数 | 16
有无开发贷 | 无
交付形式 | 精装
有无户内改造 | 无
外立面形式 | 保温涂料

## 节点计划 (终稿)
项目里程碑节点、一级节点、二级节点清单（2026）
里程碑序号 | 一级节点序号 | 二级节点序号 | 类别 | 项目开发节点名称 | 主责专业 | 项目内控开始时间 | 工期 | 项目内控完成时间 | 考核版完成时间 | 履约版完成时间 | 计划模板工期完成时间（仅供参考，含批量精装） | 集团标准期量描述 （18F高层） | 集团标准期量描述 （4F及以下） | 集团标准期量描述 （6F叠拼） | 集团标准期量描述 （8F洋房） | 集团标准期量描述 （11F小高层） | 集团标准期量描述 （27F高层） | 集团标准期量描述 （33F高层） | 定义/成果/记录表单 | 支持性文件
| 1 |  | 一级 | 代建合同签订 | 发展 | [6 empty] | 代建合同签订 | 代建合同签订 | 代建合同签订 | 代建合同签订 | 代建合同签订 | 代建合同签订 | 代建合同签订 | 代建合同签约文本
| 2 |  | 一级 | 取得《国有土地使用权证》 | 前期 | [13 empty] | 《国有土地使用证》
| 3 |  | 一级 | 项目启动 | 发展 | [5 empty] | 2022-12-19 | 土地确权并定金支付 | 土地确权并定金支付 | 基准点 | 基准点 | 基准点 | 基准点 | 基准点 | 签约、支付首笔代建费定金、土地已确权
| 4 |  | 一级 | 完成项目交底会 | 发展 | [5 empty] | 2022-12-22 | T0后3天内 | T0后3天内 | T0后3天内 | T0后3天内 | T0后3天内 | T0后3天内 | T0后3天内 | 项目交底会报告及成果 | GTBG84100-2022《项目运营手册运营管理弦》
| 5 |  | 一级 | 完成项目定位会 | 客研 | [5 empty] | 2022-12-29 | T0后10天内 | T0后10天内 | T0后10天内 | T0后10天内 | T0后10天内 | T0后10天内 | T0后10天内 | 项目市场分析及定位报告；集团定位评审会会议纪要；定位意见修改反馈 | GTBO51000-2021《项目运营手册营销弦》
| 6 |  | 一级 | 规划、建筑设计合同签订 | 设计 | [5 empty] | 2022-12-29 | T0后10天内 | T0后10天内 | T0后10天内 | T0后10天内 | T0后10天内 | T0后10天内 | T0后10天内 | 1、规划建筑设计合同 2、规划建筑设计单位选择报告 3、设计供方考察报告（新供方） | 1、GTBG91100-2021 《规划设计类供方管理标准》 2、GTBO21100-2021 《项目运营手册设计弦之规划设计分弦》 3、GTBG92601-2018 《同步设计操作手册》 4、GTBG91100-2021 《规划设计供方管理标准 》
|  | 1 | 二级 | 精装设计单位选择及合同签订 | 精装修 | [5 empty] | 2022-12-29 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | 1、精装修设计合同 2、精装修设计单位选择报告 3、设计供方考察报告（新供方） | 1、GTBG91300-2021 《精装修设计类供方管理标准》 2、GTBO24100-2021 《项目运营手册设计弦之精装修设计分弦》 3、GTBG92601-2018 《同步设计操作手册》
|  | 2 | 二级 | 景观设计单位选择及合同签订 | 景观 | [5 empty] | 2022-12-29 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | 1、景观设计合同 2、景观设计单位选择报告 3、设计供方考察报告（新供方） | 1、GTBG91200-2021 《景观设计类供方管理标准》 2、GTBO23100-2021 《项目运营手册设计弦之景观设计分弦》
|  | 3 | 二级 | 规划建筑设计任务书编制及修订 | 设计 | [5 empty] | 2022-12-29 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | 规划建筑设计任务书。项目启动后10天内完成定位，30天完成方案设计 | 1、GTBO21100-2021 《项目运营手册设计弦之规划设计分弦》
|  | 4 | 二级 | 完成样板房/区、销展中心定位及选址 | 营销 | [5 empty] | 2022-12-29 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | 选址和定位方案 | 会议评审流转记录
|  | 5 | 二级 | 智能化设计单位选择及合同签订 | 智能化 | [5 empty] | 2022-12-29 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | 1、智能化设计单位选择请示报告 2、智能化设计合同 | 1、GTBO22100-2021《项目运营手册设计弦之专项设计分弦》
|  | 6 | 二级 | 专项设计（幕墙、门窗、基坑围护等）单位选择及合同签订 | 设计 | [5 empty] | 2022-12-29 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | T0后10天 | 1、幕墙门窗设计任务书 2、专项设计合同 | 1、GTBG91100-2021 《规划设计类供方管理标准》 2、GTBO21100-2021 《项目运营手册设计弦之规划设计分弦》 3、GTBG92601-2018 《同步设计操作手册》
1 |  |  | 里程碑 | 经营策划会 | 运营 | [5 empty] | 2023-01-18 | T0后30天内 | T0后30天内 | T0后30天内 | T0后30天内 | T0后30天内 | T0后30天内 | T0后30天内 | 项目经营策划会报告及成果 | GTBG84100-2022《项目运营手册运营管理弦》
|  | 7 | 二级 | 地质详勘完成（首开区） | 工程 | [5 empty] | 2023-01-18 | T0后30天内 | T0后30天内 | T0后30天内 | T0后30天内 | T0后30天内 | T0后30天内 | T0后30天内 | 提供首开区阶段报告
| 7 |  | 一级 | 规划、建筑方案设计通过集团评审 | 设计 | [5 empty] | 2023-01-23 | T0后35天 | T0后35天 | T0后35天 | T0后35天 | T0后35天 | T0后35天 | T0后35天 | 1、《评审会议纪要》 2、《绿城管理集团图审核心点审查表》 3、《绿城管理集团定位复核审查表》 4、《项目设计规范及报批信息落实表》 5、《预评审意见表》 6、《意见落实情况表》 7、同步设计落实情况 8、修改完善的方案文本（必须含CAD、效果图） | 1、GTBO21100-2021 《项目运营手册设计弦之规划设计分弦》 2、GTBG92600-2018 《设计评审管理规定》 3、GTBG92601-2018 《同步设计操作手册》 4、GTBP13004-2020 《住宅项目建筑施工图评审要点》 5、GTBP5200X 《建筑工程营造工艺工法标准-XX篇》
|  | 8 | 二级 | 五通一平检查 | 工程 | [5 empty] | 2023-01-28 | T0后40天内 | T0后40天内 | T0后40天内 | T0后40天内 | T0后40天内 | T0后40天内 | T0后40天内 | 现场五通一平检查表 | 1、GTBO31100-2017B《项目运营手册工程弦之建安分弦》-《31108 五通一平节点标准》
|  | 9 | 二级 | 样板区景观方案设计完成并通过评审 | 景观 | [5 empty] | 2023-02-17 | 开放前150天 | 开放前150天 | 开放前150天 | 开放前150天 | 开放前150天 | 开放前150天 | 开放前150天 | 1、景观样板区方案设计成果； 2、样板区方案评审会会议纪要； 3、绿城管理集团图审核心点审查表； | 1、GTBO23100-2021 《项目运营手册设计弦之景观设计分弦》； 2、GTBP33100-2020 《景观设计评审要点》； 3、各类管控主体《管理审批权限表》；
|  | 10 | 二级 | 拆迁完成 | 前期 | [5 empty] | 2023-02-17 | T0后60天 | T0后60天 | T0后60天 | T0后60天 | T0后60天 | T0后60天 | T0后60天 | 地块附着物拆迁完成移交施工
|  | 11 | 二级 | 营销团队到岗/广告公司确定 | 营销 | [5 empty] | 2023-02-17 | 首次开盘前180天 | 首次开盘前180天 | 首次开盘前180天 | 首次开盘前180天 | 首次开盘前180天 | 首次开盘前180天 | 首次开盘前180天 | 方案和审批记录 | 案名申请文件
|  | 12 | 二级 | 合约规划 | 成本 | [5 empty] | 2023-04-01 | 方案版目标成本审批后15天 | 方案版目标成本审批后15天 | 方案版目标成本审批后15天 | 方案版目标成本审批后15天 | 方案版目标成本审批后15天 | 方案版目标成本审批后15天 | 方案版目标成本审批后15天 | 施工图版目标成本审批确定后一个月内 项目合约规划 | 1、GTBO41100-2021 《项目运营手册成本弦》
|  | 13 | 二级 | 样板区精装修方案设计完成 | 精装修 | [5 empty] | 2023-03-14 | 开放前140天 | 开放前140天 | 开放前140天 | 开放前140天 | 开放前140天 | 开放前140天 | 开放前140天 | 1、样板区精装修方案设计成果； 2、绿城管理集团图审核心点审查表 ； 3、方案评审会会议纪要； | 1、GTBO24100-2021 《项目运营手册设计弦之精装修设计分弦》； 2、GTBP43002-2020 《住宅类项目室内方案设计评审要点》； 3、各类管控主体《管理审批权限表》；
2 |  |  | 里程碑 | 取得规划建筑设计方案批复 | 前期 | [5 empty] | 2023-02-15 | T0后70天 | T0后70天 | T0后75天 | T0后75天 | T0后75天 | T0后75天 | T0后75天 | 方案批复文件
|  | 14 | 二级 | 基坑方案设计完成并评审 | 设计 | [5 empty] | 2023-02-20 | 方案批复后5天内 | 方案批复后5天内 | 方案批复后5天内 | 方案批复后5天内 | 方案批复后5天内 | 方案批复后5天内 | 方案批复后5天内 | 1、评审会议纪要 2、预评审意见表 3、意见落实情况表 4、图纸资料 | 1、GTBO21100-2021 《项目运营手册设计弦之规划设计分弦》 2、GTBG92004-2017 《建筑基坑及边坡工程管理标准》
|  | 15 | 二级 | 桩基施工图完成（首开区） | 设计 | [5 empty] | 2023-02-22 | 方案批复后7天内 | 方案批复后7天内 | 方案批复后7天内 | 方案批复后7天内 | 方案批复后7天内 | 方案批复后7天内 | 方案批复后7天内
|  | 16 | 二级 | 桩基工程合同签订 | 成本 | [5 empty] | 2023-03-17 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 合同流转完成，提交流程审批单 | 1、GTBG91400-2020 《施工供方管理标准》
|  | 17 | 二级 | 售楼处建筑施工图完成 | 设计 | [5 empty] | 2023-03-09 | 开放前130天 | 开放前130天 | 开放前120天 | 开放前120天 | 开放前120天 | 开放前120天 | 开放前120天 | 完成施工图，提交工程施工；提供设计成果确认单
|  | 18 | 二级 | 售楼处开工 | 工程 | [5 empty] | 2023-03-14 | 开放前125天 | 开放前125天 | 开放前125天 | 开放前125天 | 开放前125天 | 开放前125天 | 开放前125天 | 售楼处桩基或土方开始大面施工
| 8 |  | 一级 | 全景计划评审 | 运营 | [5 empty] | 2023-03-02 | 方案批复后15天内 | 方案批复后15天内 | 方案批复后15天内 | 方案批复后15天内 | 方案批复后15天内 | 方案批复后15天内 | 方案批复后15天内 | 方案批复后15天内 | GTBO84100-2021《项目运营手册运营管理弦》
|  | 19 | 二级 | 样板区景观施工图设计完成并通过评审 | 景观 | [5 empty] | 2023-03-14 | 售楼处开放前125天 | 售楼处开放前125天 | 售楼处开放前125天 | 售楼处开放前125天 | 开放前125天 | 售楼处开放前125天 | 售楼处开放前125天 | 1、景观样板区施工图设计成果； 2、景观样板区施工图评审会会议纪要； 3、绿城管理集团图审核心点审查表； | 1、GTBO23100-2021 《项目运营手册设计弦之景观设计分弦》； 2、GTBP33100-2020 《景观设计评审要点》； 3、各类管控主体《管理审批权限表》； 4、GTBP34001-2017 《景观重要节点标准图集》；
|  | 20 | 二级 | 样板房建筑施工图完成 | 设计 | [5 empty] | 2023-03-19 | 样板房开放前135天 | 样板房开放前135天 | 样板房开放前135天 | 样板房开放前135天 | 样板房开放前135天 | 样板房开放前135天 | 样板房开放前135天 | 完成施工图，提交工程施工；提供设计成果确认单
|  | 21 | 二级 | 工程策划完成 | 工程 | [5 empty] | 2023-03-04 | 开工前15天 | 开工前15天 | 经营策划会后15天 | 经营策划会后15天 | 经营策划会后15天 | 经营策划会后15天 | 经营策划会后15天 | 1、工程策划书 2、目标责任分解表 | 1、GTBO31100-2017B《项目运营手册工程弦之建安分弦》
|  | 22 | 二级 | 软装设计单位选择（含方案评审） | 精装修 | [5 empty] | 2023-03-19 | 售楼处开放前120天 | 售楼处开放前120天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 合同流转完成，提交流程审批单 | 1、GTBG91400-2020 《施工供方管理标准》
| 9 |  | 一级 | 营销全案策略会 | 营销 | [5 empty] | 2023-03-19 | 首次开盘前150天 | 首次开盘前150天 | 首次开盘前120天 | 首次开盘前120天 | 首次开盘前120天 | 首次开盘前120天 | 首次开盘前120天 | 营销全案策略评审纪要及相关成果 | 《项目首次开盘方案》
|  | 23 | 二级 | 桩基施工完成（首开区） | 工程 | [5 empty] | 2023-04-01 | 桩基工程合同签订后15天 | 桩基工程合同签订后15天 | 桩基工程合同签订后15天 | 桩基工程合同签订后15天 | 桩基工程合同签订后15天 | 桩基工程合同签订后15天 | 桩基工程合同签订后15天 | 首开区桩基施工完成并具备土方开挖条件
| 10 |  | 一级 | 取得《建设工程规划许可证》 | 前期 | [5 empty] | 2023-03-12 | 方案批复后25天内 | 方案批复后25天内 | 方案批复后25天 | 方案批复后25天 | 方案批复后25天 | 方案批复后25天 | 方案批复后25天 | 《建设工程规划许可证》
| 11 |  | 一级 | 全景计划指标委托方签确 | 运营 | [5 empty] | 2023-03-12 | 全景计划评审后10天内 | 全景计划评审后10天内 | 全景计划评审后10天内 | 全景计划评审后10天内 | 全景计划评审后10天内 | 全景计划评审后10天内 | 全景计划评审后10天内 | 全景计划评审后10天内
| 12 |  | 一级 | 方案版目标成本审批完成 | 成本 | [5 empty] | 2023-03-17 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 | 方案批复后30天内 流程审批完成，提交流程审批单 | 1、GTBO41100-2021 《项目运营手册成本弦》
| 13 |  | 一级 | 批量建筑施工图设计完成 | 设计 | [5 empty] | 2023-03-17 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 1、评审会议纪要 2、施工图图审单位意见 3、图纸资料 | 1、GTBO21100-2021 《项目运营手册设计弦之规划设计分弦》 2、GTBG92601-2018 《同步设计操作手册》 3、GTBP13004-2020 《住宅项目建筑施工图评审要点》 4、GTBP5200X 《建筑工程营造工艺工法标准-XX篇》
| 14 |  | 一级 | 总包及监理单位合同签订 | 成本 | [5 empty] | 2023-03-17 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 方案批复后30天 | 合同流转完成，提交流程审批单 | 1、GTBG91400-2020《施工供方管理标准》
|  | 24 | 二级 | 建筑扩初设计完成 | 设计 | [5 empty] | 2023-03-02 | 方案批复后15天内 | [6 empty] | 1、评审会议纪要 2、绿城管理集团图审核心点审查表 3、预评审意见表 4、意见落实情况表 5、同步设计落实情况 6、图纸资料 | 1、GTBO21100-2021 《项目运营手册设计弦之规划设计分弦》 2、GTBG92600-2018 《设计评审管理规定》 3、GTBG92601-2018 《同步设计操作手册》 4、GTBP13003-2020 《住宅项目建筑初步设计评审要点》
|  | 25 | 二级 | 质监、安监手续办理完成 | 前期 | [5 empty] | 2023-03-17 | 取得《建设工程规划许可证》后5天 | 取得《建设工程规划许可证》后5天 | 取得《建设工程规划许可证》后5天 | 取得《建设工程规划许可证》后5天 | 取得《建设工程规划许可证》后5天 | 取得《建设工程规划许可证》后5天 | 取得《建设工程规划许可证》后5天 | 取得质监站相应文件
|  | 26 | 二级 | 样板区精装修施工图设计完成 | 精装修 | [5 empty] | 2023-03-29 | 售楼处开放前110天 | 售楼处开放前110天 | 售楼处开放前120天 | 售楼处开放前120天 | 开放前120天 | 售楼处开放前120天 | 售楼处开放前120天 | 1、精装修样板区施工图设计成果 ； 2、绿城管理集团图审核心点审查表； 3、样板区施工图评审会会议纪要 ； 4、精装修材料的封样； | 1、GTBO24100-2021 《项目运营手册设计弦之精装修设计分弦》； 2、GTBP43004-2020 《住宅类项目室内施工图设计评审要点 》 3、各类管控主体《管理审批权限表》；
|  | 27 | 二级 | 园区景观方案设计完成并通过评审 | 景观 | [5 empty] | 2023-03-17 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天
|  | 28 | 二级 | 智能化方案设计完成 | 智能化 | [5 empty] | 2023-03-17 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 1、评审会议纪要 2、意见落实情况表 3、智能化设计方案（修改后） | 1、GTBO22100-2021《项目运营手册设计弦之专项设计分弦》; 2、GTH8291-2018《住宅建筑智能化设计导则》
|  |  | 三级 | 外立面深化图设计完成 | 设计 | [5 empty] | 2023-05-16 | 批量建筑施工图完成后60天
|  | 29 | 二级 | 外立面材料小样定样 | 设计 | [5 empty] | 2023-03-17 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 规划设计方案批复后30天 | 1、外立面材料选样记录表 2、影像资料 | 1、GTBO21100-2021 《项目运营手册设计弦之规划设计分弦》
|  | 30 | 二级 | 总包单位进场 | 工程 | [5 empty] | 2023-03-18 | 总包单位合同签订后1天 | 总包中标后10天 | 总包中标后10天 | 总包中标后10天 | 总包中标后10天 | 总包中标后10天 | 总包中标后10天 | 临设搭建完成，主要施工人员进场
|  | 31 | 二级 | 场地移交、标高复核、水电移交 | 工程 | [5 empty] | 2023-03-19 | 总包进场后1天 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 1、工程开工准备工作计划； 2、工程场地移交验收表； 3、 施工准备工作完成情况检查表。 | 1、GTBO31100-2017B《项目运营手册工程弦之建安分弦》-《31112 中标单位进场及开工准备节点标准》
| 15 |  | 一级 | 正式开工（开工） | 工程 | [5 empty] | 2023-03-19 | 施工证取得同一天或事实开工 | 施工证取得同一天或事实开工 | 施工证取得同一天 | 施工证取得同一天 | 施工证取得同一天 | 施工证取得同一天 | 施工证取得同一天 | 开工时点默认为施工许可取得同一天 形象照片，桩基进场连续施工或土方大面积开挖
3 |  |  | 里程碑 | 取得《建筑工程施工许可证》 | 前期 | [5 empty] | 2023-03-19 | 《建设工程规划许可证》后7天 | 《建设工程规划许可证》后7天 | 《建设工程规划许可证》后7天 | 《建设工程规划许可证》后7天 | 《建设工程规划许可证》后7天 | 《建设工程规划许可证》后7天 | 《建设工程规划许可证》后7天 | 取得《工程施工许可证》
|  | 32 | 二级 | 组织工程启动会 | 工程 | [5 empty] | 2023-03-20 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 总包确定后3天 | 工程启动会会议纪要 | 1、GTBO31100-2017B《项目运营手册工程弦之建安分弦》-《31118 第一次工地会议节点标准》
| 16 |  | 一级 | 取得施工图审图合格证 | 设计 | [5 empty] | 2023-03-20 | 批量建筑施工图设计完成后3天 | 批量建筑施工图设计完成后3天 | 批量建筑施工图设计完成后5天 | 批量建筑施工图设计完成后5天 | 批量建筑施工图设计完成后5天 | 批量建筑施工图设计完成后5天 | 批量建筑施工图设计完成后5天 | 取得施工图审图合格证
|  | 33 | 二级 | 营销团队组建完成 | 营销 | [5 empty] | 2023-04-06 | 首次开盘前135天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 定价方案评审会议纪要 | 项目价格表
|  | 34 | 二级 | 施工图会审及设计交底（各专业） | 工程 | [5 empty] | 2023-03-24 | 总包确定后7天 | 总包确定后7天 | 总包确定后7天 | 总包确定后7天 | 总包确定后7天 | 总包确定后7天 | 总包确定后7天 | 1、图纸内部审查意见记录表 ； 2、图纸会审纪要； | 1、GTBO31100-2017B《项目运营手册工程弦之建安分弦》-《31117 图纸会审节点标准》 2、GTBO21100-2021《项目运营手册设计弦之规设计分弦》 3、GTBG26200-2021 《责任追究管理办法》
|  | 35 | 二级 | 深基坑/高边坡施工方案专家评审 | 工程 | [5 empty] | 2023-03-27 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 形成评审会议纪要 | 1、GTBO31100-2017B《项目运营手册工程弦之建安分弦》
|  | 36 | 二级 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案专家评审 | 工程 | [5 empty] | 2023-03-27 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 总包确定后10天 | 形成评审会议纪要 | 1、各类管控主体《管理审批权限表》；
|  | 37 | 二级 | 样板区精装修施工合同签订 | 成本 | [5 empty] | 2023-04-18 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 合同流转完成，提交流程审批单 | 1、GTBG91400-2020 《施工供方管理标准》
|  | 38 | 二级 | 样板区景观施工合同签订 | 成本 | [5 empty] | 2023-04-18 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 合同流转完成，提交流程审批单 | 1、GTBG91400-2020 《施工供方管理标准》
|  | 39 | 二级 | 案名发布/启动蓄客 | 营销 | [5 empty] | 2023-04-18 | 首次开盘前120天 | 首次开盘前120天 | 首次开盘前90天 | 首次开盘前90天 | 首次开盘前90天 | 首次开盘前90天 | 首次开盘前90天 | 会议纪要
|  | 40 | 二级 | 批量内装方案设计完成 | 精装修 | [5 empty] | 2023-04-16 | 规划设计方案批复后60天 | 规划设计方案批复后60天 | 规划设计方案批复后60天 | 规划设计方案批复后60天 | 规划设计方案批复后60天 | 规划设计方案批复后60天 | 规划设计方案批复后60天 | 1、精装修方案设计成果； 2、绿城管理集团图审核心点审查表 ； 3、方案评审会会议纪要； | 1、GTBO24100-2021 《项目运营手册设计弦之精装修设计分弦》； 2、GTBP43002-2020 《住宅类项目室内方案设计评审要点》； 3、各类管控主体《管理审批权限表》；
|  | 41 | 二级 | 园区景观扩初设计完成并通过评审 | 景观 | [5 empty] | 2023-04-16 | 景观方案后30天 | 景观方案后30天 | 景观方案后30天 | 景观方案后30天 | 景观方案后30天 | 景观方案后30天 | 景观方案后30天 | 1、大区景观扩初设计成果； 2、大区景观扩初设计预评审会议纪要； 3、大区景观扩初设计评审会议纪要； 4、绿城管理集团图审核心点审查表； | 1、GTBP33100-2020 《景观设计评审要点》； 2、各类管控主体《管理审批权限表》;
|  | 42 | 二级 | 智能化施工图完成 | 智能化 | [5 empty] | 2023-04-11 | 智能化方案后25天 | 智能化方案后25天 | 智能化方案后30天 | 智能化方案后30天 | 智能化方案后30天 | 智能化方案后30天 | 智能化方案后30天 | 1、评审会议纪要 2、意见落实情况表 3、智能化施工图（修改后） | 1、GTBO22100-2021《项目运营手册设计弦之专项设计分弦》; 2、GTH8291-2018《住宅建筑智能化设计导则》
|  | 43 | 二级 | 外立面样板墙现场评审 | 设计 | [5 empty] | 2023-04-16 | 小样定样后30天 | 小样定样后30天 | 小样定样后30天 | 小样定样后30天 | 小样定样后30天 | 小样定样后30天 | 小样定样后30天 | 1、评审会议纪要 2、影像资料 | 1、GTBO21100-2021 《项目运营手册设计弦之规划设计分弦》
|  | 44 | 二级 | 售楼处土建施工完成 | 工程 | [5 empty] | 2023-05-18 | 售楼处开放前75天 | 售楼处开放前75天 | 售楼处开放前75天 | 售楼处开放前75天 | 开放前75天 | 售楼处开放前75天 | 售楼处开放前75天 | 施工完成，具备精装修大面施工条件，提供形象进度照片
|  | 45 | 二级 | 样板区软装合同签订（深化设计完成） | 成本 | [5 empty] | 2023-04-18 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 售楼处开放前90天 | 合同流转完成，提交流程审批单 | 1、GTBG91400-2020 《施工供方管理标准》
|  | 46 | 二级 | 户型发布/启动办卡 | 营销 | [5 empty] | 2023-04-18 | 售楼处开盘前90天 | 售楼处开盘前30天 | 售楼处开盘前30天 | 售楼处开盘前30天 | 开盘前30天 | 售楼处开盘前30天 | 售楼处开盘前30天 | 合同约定交付时间确定
|  | 47 | 二级 | 批量内装施工图完成 | 精装修 | [5 empty] | 2023-05-16 | 建筑施工图设计完成后60天 | 建筑施工图设计完成后60天 | 建筑施工图设计完成后60天 | 建筑施工图设计完成后60天 | 建筑施工图设计完成后60天 | 建筑施工图设计完成后60天 | 建筑施工图设计完成后60天 | 1、精装修施工图成果 ； 2、绿城管理集团图审核心点审查表； 3、精装修施工图评审会会议纪要 ； 4、精装修材料的封样； | 1、GTBO24100-2021 项目运营手册设计弦之精装修设计分弦； 2、GTBP43004-2020 住宅类项目室内施工图设计评审要点 ； 3、各类管控主体《管理审批权限表》；
|  | 48 | 二级 | 批量内装主要材料设备选型完成 | 精装修 | [5 empty] | 2023-05-16 | 精装方案后30天 | 精装方案后30天 | 精装方案后30天 | 精装方案后30天 | 精装方案后30天 | 精装方案后30天 | 精装方案后30天 | 1、主要材料设备选型成果； 2、批量精装修主要材料设备选型会议纪要。 | 1、GTBO24100-2021 《项目运营手册设计弦之精装修设计分弦》；
|  | 49 | 二级 | 园区景观施工图设计完成并通过评审 | 景观 | [5 empty] | 2023-05-16 | 景观扩初后30天 | 景观扩初后30天 | 景观扩初后30天 | 景观扩初后30天 | 景观扩初后30天 | 景观扩初后30天 | 景观扩初后30天
|  | 50 | 二级 | 供配电设计合同签订 | 工程 | [5 empty] | 2023-05-16 | 批量施工图设计完成后60天 | 批量施工图设计完成后60天 | 批量施工图设计完成后60天 | 批量施工图设计完成后60天 | 批量施工图设计完成后60天 | 批量施工图设计完成后60天 | 批量施工图设计完成后60天 | 供配电设计合同 | 1、GTBO31100-2017B 《项目运营手册工程弦之建安工程分弦》
|  | 51 | 二级 | 桩基施工完成 | 工程 | [5 empty] | 2023-05-18 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 总体全部桩基施工完成并具备土方开挖条件
| 17 |  | 一级 | 结构完成至±0（首开区） | 工程 | [5 empty] | 2023-05-18 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 施工证取得后60天 | 首开区主体结构施工至±0
4 |  |  | 里程碑 | 施工图版目标成本审批完成（目标成本） | 成本 | [5 empty] | 2023-05-19 | 审图完成后60天 | 审图完成后60天 | 审图完成后60天 | 审图完成后60天 | 审图完成后60天 | 审图完成后60天 | 审图完成后60天 | 主体建安施工图设计完成后（以图审报告为准）45个工作日,且不迟于当期项目首次开盘前15个工作日内 1、流程审批完成，提交流程审批单 2、提供委托方确认单 | 1、GTBO41100-2021 《项目运营手册成本弦》
|  |  | 三级 | 总包重计量完成 | 成本 | [5 empty] | 2023-08-14 | 施工图完成后150天
|  | 52 | 二级 | 样板房土建施工完成 | 工程 | [5 empty] | 2023-06-12 | 样板房开放前50天 | 样板房开放前50天 | 样板房开放前60天 | 样板房开放前60天 | 样板房开放前60天 | 样板房开放前60天 | 样板房开放前60天 | 施工完成，提供形象进度照片
|  | 53 | 二级 | 启动认筹 | 营销 | [5 empty] | 2023-06-17 | 首次开盘前60天 | 首次开盘前60天 | 首次开盘前60天 | 首次开盘前60天 | 首次开盘前60天 | 首次开盘前60天 | 首次开盘前60天 | 会议纪要
|  | 54 | 二级 | 售楼处装修施工完成 | 精装修 | [5 empty] | 2023-07-02 | 开放前15天 | 开放前15天 | 开放前15天 | 开放前15天 | 开放前15天 | 开放前15天 | 开放前15天 | 施工完成，提供形象进度照片
|  | 55 | 二级 | 展示区景观施工完成 | 景观 | [5 empty] | 2023-07-07 | 开放前10天 | 开放前10天 | 开放前10天 | 开放前10天 | 开放前10天 | 开放前10天 | 开放前10天 | 施工完成，提供形象进度照片
5 |  |  | 里程碑 | 销售展示中心开放 （售楼处开放） | 营销/产品 | [5 empty] | 2023-07-17 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 流程审批单/销展中心开放
|  | 56 | 二级 | 物业服务单位确定 | 营销 | [5 empty] | 2023-07-17 | 首开前30天 | 首开前30天 | 首开前30天 | 首开前30天 | 首开前30天 | 首开前30天 | 首开前30天 | 《前期物业服务合同》审批 编制《前期物业服务方案》、《前期物业服务协议》、《临时管理规约》、《业主之约》 | 1、GTBO61100-2021 《项目运营手册服务弦》
| 18 |  | 一级 | 开盘前专项风险评估会 | 客服 | [5 empty] | 2023-07-17 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 开盘前评估会议纪要 | 1、GTBO84100-2021 表06项目（首次）开盘前品牌风险评估表 2、GTBO84100-2021 表07项目（首次）开盘前品牌风险评估决议表
| 19 |  | 一级 | 首次开盘方案评审 | 营销 | [5 empty] | 2023-07-17 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 方案评审会议纪要 | 项目价格表
|  | 57 | 二级 | 销售合同模板审批 | 客服 | [5 empty] | 2023-07-17 | 开盘前30天 | 开盘前30天 | 开盘前30天 | 开盘前30天 | 开盘前30天 | 开盘前30天 | 开盘前30天 | 销售合同模板审批完成
|  | 58 | 二级 | 样板房装修施工完成 | 精装修 | [5 empty] | 2023-07-22 | 开放前10天 | 开放前10天 | 开放前10天 | 开放前10天 | 开放前10天 | 开放前10天 | 开放前10天 | 施工完成，提供形象进度照片
|  | 59 | 二级 | 样板区/房验收（景观、精装修、交付样板等） | 运营 | [5 empty] | 2023-07-22 | 首次开盘前25天 | 首次开盘前25天 | 首次开盘前40天 | 首次开盘前40天 | 首次开盘前40天 | 首次开盘前40天 | 首次开盘前40天 | 样板房/区开放申请表、评价表、评分表（景观、精装修、交付样板等） | 1、GTBG26200-2021 《责任追究管理办法》； 2、GTBG92003-2020 《样板营造管理标准》；
6 |  |  | 里程碑 | 首个样板房/区开放（样板区开放） | 营销/产品 | [5 empty] | 2023-08-01 | 首次开盘前15天 | 首次开盘前15天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 首次开盘前30天 | 验收表、品牌方案存档
| 20 |  | 一级 | 主体结构达预售条件 | 工程 | [5 empty] | 2023-08-01 | T0后225天 | T0后225天 | T0后225天 | T0后225天 | T0后225天 | T0后225天 | T0后225天 | 《预售许可证》
7 |  |  | 里程碑 | 取得首批次《预售许可证》 | 前期 | [5 empty] | 2023-08-06 | 首开前10天 | 首开前10天 | 首开前10天 | 首开前10天 | 首开前10天 | 首开前10天 | 首开前10天 | 重大信息通报/形象进度照片 | 1、GTBO31100-2017B《项目运营手册工程弦之建安分弦》
| 21 |  | 一级 | 一房一价会 | 营销 | [5 empty] | 2023-08-09 | 首次开盘前7天 | 首次开盘前7天 | 首次开盘前7天 | 首次开盘前7天 | 首次开盘前7天 | 首次开盘前7天 | 首次开盘前7天 | 会议纪要
8 |  |  | 里程碑 | 项目首开 | 营销 | [5 empty] | 2023-08-16 | T0后240天 | T0后240天 | T0后240天 | T0后240天 | T0后240天 | T0后240天 | T0后240天 | 取得预售许可证并第一次对外销售，首开去化率/重大信息上报
|  | 60 | 二级 | 供配电图纸审查 | 工程 | [5 empty] | 2023-08-14 | 设计合同签订后90天 | 设计合同签订后90天 | 设计合同签订后90天 | 设计合同签订后90天 | 设计合同签订后90天 | 设计合同签订后90天 | 设计合同签订后90天 | 图纸封面照片（盖有审图章） | 1、GTBO31100-2017B 《项目运营手册工程弦之建安工程分弦》
| 22 |  | 一级 | 首开区主体结构结顶 | 工程 | [5 empty] | 2024-03-15 | 首开区结构完成至±0后105天 | 首开区结构完成至±0后40天 | 首开区结构完成至±0后40天 | 首开区结构完成至±0后50天 | 首开区结构完成至±0后70天 | 首开区结构完成至±0后210天 | 首开区结构完成至±0后240天 | 首开全部楼栋主体结构封顶，形象进度照片
|  | 61 | 二级 | 开盘后评估 | 运营 | [5 empty] | 2023-09-15 | 首次开盘后30天内 | 首次开盘后30天内 | 首次开盘后30天内 | 首次开盘后30天内 | 首次开盘后30天内 | 首次开盘后30天内 | 首次开盘后30天内 | 汇报成果及会议纪要
|  | 62 | 二级 | 供配电施工合同签订 | 工程 | [5 empty] | 2023-11-12 | 供配电图纸后90天 | 供配电图纸后90天 | 供配电图纸后90天 | 供配电图纸后90天 | 供配电图纸后90天 | 供配电图纸后90天 | 供配电图纸后90天 | 供配电设计合同 | 1、GTBO31100-2017B 《项目运营手册工程弦之建安工程分弦》
9 |  |  | 里程碑 | 完成整体正负零施工 | 工程 | [5 empty] | 2024-02-12 | T0后420天 | T0后420天 | T0后420天 | T0后420天 | T0后420天 | T0后420天 | T0后420天 | 形象进度照片
| 23 |  | 一级 | 主体达到 1/2 层高 | 工程 | [5 empty] | 2024-03-28 | 正负零后50天 | 正负零后30天 | 正负零后40天 | 正负零后40天 | 正负零后50天 | 正负零后50天 | 正负零后50天 | 全部楼栋主体结构达到1/2，形象进度照片
10 |  |  | 里程碑 | 主体结构封顶 | 工程 | [5 empty] | 2024-05-14 | T0后585 | T0后510天 | T0后520天 | T0后520天 | T0后540天 | T0后660天 | T0后690天 | 全部楼栋主体结构封顶，形象进度照片
| 24 |  | 一级 | 批量/公区精装修工程合同签订 | 成本 | [5 empty] | 2024-05-24 | 主体结构封顶后10天 | 主体结构封顶后10天 | 主体结构封顶后10天 | 主体结构封顶后10天 | 主体结构封顶后10天 | 主体结构封顶后10天 | 主体结构封顶后10天 | 合同流转完成，提交流程审批单 | 1、GTBG91400-2020 《施工供方管理标准》
| 25 |  | 一级 | 大区景观工程合同签订 | 成本 | [5 empty] | 2024-06-13 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 合同流转完成，提交流程审批单 | 1、GTBG91400-2020 《施工供方管理标准》
|  | 63 | 二级 | 室外综合管线图设计完成 | 工程 | [5 empty] | 2024-06-13 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 主体结构封顶后30天 | 图纸经设计、前期、景观、工程会审完成
| 26 |  | 一级 | 二次结构、墙体砌筑完成 | 工程 | [5 empty] | 2024-06-28 | 主体结构封顶后45天 | 主体结构封顶后45天 | 主体结构封顶后45天 | 主体结构封顶后45天 | 主体结构封顶后45天 | 主体结构封顶后45天 | 主体结构封顶后45天 | 墙体砌筑完成，提供形象进度照片
| 27 |  | 一级 | 主体结构验收 | 工程 | [5 empty] | 2024-07-13 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 全部楼栋主体结构封顶并验收完成
|  | 64 | 二级 | 屋面工程施工 | 工程 | [5 empty] | 2024-10-21 | 主体主体结构封顶后160天 | 主体主体结构封顶后160天 | 主体主体结构封顶后160天 | 主体主体结构封顶后160天 | 主体主体结构封顶后160天 | 主体主体结构封顶后160天 | 主体主体结构封顶后160天 | 形象进度照片及重大事件通知 | 1、GTBO31100-2017B 《项目运营手册工程弦之建安工程分弦》
|  |  | 三级 | 粗装修完成 | 工程 | [5 empty] | 2024-10-11 | 主体结构验收后90天
|  | 65 | 二级 | 批量内装启动会 | 精装修 | [5 empty] | 2024-07-13 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 主体结构封顶后60天 | 1、交底记录表； 2、精装启动会会议纪要； 3、专项施工方案 | 1、GTBG26200-2021 《责任追究管理办法》； 2、GTBO33100-2021 《项目运营手册工程弦之精装修工程分弦》； 3、GTBP42001-2017 《精装修工程施工技术标准》；
|  | 66 | 二级 | 批量内装施工专项方案确认 | 精装修 | [5 empty] | 2024-08-12 | 主体结构封顶后90天 | 主体结构封顶后90天 | 主体结构封顶后90天 | 主体结构封顶后90天 | 主体结构封顶后90天 | 主体结构封顶后90天 | 主体结构封顶后90天 | 1、防水施工方案； 2、石材干挂（湿贴）施工方案； 3、墙面瓷砖施工方案； 4、跃层钢楼梯施工方案； 5、施工方案审批表。 | 1、GTBG26200-2021 《责任追究管理办法》； 2、GTBO33100-2021 《项目运营手册工程弦之精装修工程分弦》； 3、GTBP42001-2017 《精装修工程施工技术标准》；
| 28 |  | 一级 | 完成外墙装饰工程施工 | 工程 | [5 empty] | 2024-08-22 | 主体结构封顶后100天 | 主体结构封顶后100天 | 主体结构封顶后100天 | 主体结构封顶后100天 | 主体结构封顶后100天 | 主体结构封顶后100天 | 主体结构封顶后100天 | 形象进度照片及重大事件通知 | 1、GTBO31100-2017B 《项目运营手册工程弦之建安工程分弦》
| 29 |  | 一级 | 室内电梯启用 | 工程 | [5 empty] | 2024-10-11 | 主体结构封顶后150天 | 主体结构封顶后150天 | 主体结构封顶后150天 | 主体结构封顶后150天 | 主体结构封顶后150天 | 主体结构封顶后150天 | 主体结构封顶后150天 | 室内电梯启用，提供形象进度照片
11 |  |  | 里程碑 | 完成外架/吊篮拆除 | 工程 | [5 empty] | 2024-11-30 | 主体主体结构封顶后160天 | 主体主体结构封顶后140天 | 主体主体结构封顶后140天 | 主体主体结构封顶后140天 | 主体主体结构封顶后160天 | 主体主体结构封顶后190天 | 主体主体结构封顶后210天 | 形象进度
| 30 |  | 一级 | 完成塔吊拆除 | 工程 | [5 empty] | 2024-10-21 | 主体结构封顶后160天 | 主体结构封顶后160天 | 主体结构封顶后160天 | 主体结构封顶后160天 | 主体结构封顶后160天 | 主体结构封顶后160天 | 主体结构封顶后160天 | 塔吊拆除，提供形象进度照片
|  | 67 | 二级 | 景观工程启动会完成 | 景观 | [5 empty] | 2024-12-10 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 1、交底记录表； 2、景观启动会会议纪要。 | 1、GTBO32100-2021 《项目运营手册工程弦之景观工程分弦》 ； 2、GTBO32100-2021 附录 01；
|  | 68 | 二级 | 景观主要材料及施工样板评审完成 | 景观 | [5 empty] | 2024-12-10 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 外架拆除后10天 | 1、主要材料确认表； 2、专项交底记录表； 3、样板效果评审记录表。 | 1、GTBO32100-2021 《项目运营手册工程弦之景观工程分弦》；
| 31 |  | 一级 | 完成人货梯拆除 | 工程 | [5 empty] | 2024-10-31 | 主体结构封顶后170天 | 主体结构封顶后150天 | 主体结构封顶后150天 | 主体结构封顶后150天 | 主体结构封顶后170天 | 主体结构封顶后170天 | 主体结构封顶后170天 | 人货梯拆除，提供形象进度照片
|  | 69 | 二级 | 批量内装隐蔽工程（预埋、防水、基层） | 精装修 | [5 empty] | 2025-01-09 | 竣备前150天 | 竣备前150天 | 竣备前150天 | 竣备前150天 | 竣备前150天 | 竣备前150天 | 竣备前150天 | 1、见证点检查/验收表； 2、影像资料。 | 1、GTBO33100-2021 《项目运营手册工程弦之精装修工程分弦》；
|  | 70 | 二级 | 批量内装湿作业 | 精装修 | [5 empty] | 2025-02-08 | 竣备前120天 | 竣备前120天 | 竣备前120天 | 竣备前120天 | 竣备前120天 | 竣备前120天 | 竣备前120天 | 1、见证点检查/验收表； 2、影像资料。 | 1、GTBO33100-2021 《项目运营手册工程弦之精装修工程分弦》；
|  | 71 | 二级 | 地形粗整形完成 | 景观 | [5 empty] | 2025-01-29 | 外架拆除后60天 | 外架拆除后60天 | 外架拆除后60天 | 外架拆除后60天 | 外架拆除后60天 | 外架拆除后60天 | 外架拆除后60天 | 1、土方造型效果评审记录表； 2、过程管理记录表。 | 1、GTBO32100-2021 《项目运营手册工程弦之景观工程分弦》；
|  | 72 | 二级 | 景观乔木种植完成 | 景观 | [5 empty] | 2025-02-28 | 地形整形后30天 | 地形整形后30天 | 地形整形后30天 | 地形整形后30天 | 地形整形后30天 | 地形整形后30天 | 地形整形后30天 | 1、骨架乔木种植效果评审记录表； 2、苗木进场验收记录表； 3、过程管理记录表。 | 1、GTBO32100-2021 《项目运营手册工程弦之景观工程分弦》； 2、GTBP32001-2017 《景观标准工艺工法》；
|  | 73 | 二级 | 批量内装涂饰工程 | 精装修 | [5 empty] | 2025-03-30 | 竣备前70天 | 竣备前70天 | 竣备前70天 | 竣备前70天 | 竣备前70天 | 竣备前70天 | 竣备前70天
|  | 74 | 二级 | 配电专项竣工验收 | 工程 | [5 empty] | 2025-04-09 | 消防验收前40天 | 消防验收前40天 | 消防验收前40天 | 消防验收前40天 | 消防验收前40天 | 消防验收前40天 | 消防验收前40天 | 配电专项竣工验收单 | 1、GTBO31100-2017B 《项目运营手册工程弦之建安工程分弦》
| 32 |  | 一级 | 完成公区精装修 | 精装修 | [5 empty] | 2025-04-09 | 竣备前60天 | 竣备前60天 | 竣备前60天 | 竣备前60天 | 竣备前60天 | 竣备前60天 | 竣备前60天 | 形象进度
|  | 75 | 二级 | 室外综合管线施工完成 | 工程 | [5 empty] | 2025-03-30 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 管道施工完成（含雨污水、自来水、强电、燃气等），提供形象进度照片
|  | 76 | 二级 | 景观硬质面层施工完成 | 景观 | [5 empty] | 2025-03-30 | 乔木种植后30天 | 乔木种植后30天 | 乔木种植后30天 | 乔木种植后30天 | 乔木种植后30天 | 乔木种植后30天 | 乔木种植后30天 | 1、饰面施工效果评审记录表； 2、专项交底记录表； 3、景观石材饰面电脑排版确认单； 4、材料进场验收单； 5、过程管理记录表。 | 1、GTBO32100-2021 《项目运营手册工程弦之景观工程分弦》； 2、GTBP32001-2017 《景观标准工艺工法》；
| 33 |  | 一级 | 完成市政及景观工程 | 景观 | [5 empty] | 2025-03-30 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 外架拆除后120天 | 形象进度照片及重大事件通知 | 1、GTBO32100-2021 《项目运营手册工程弦之景观工程分弦》；
|  | 77 | 二级 | 批量内装饰面安装（厨柜、木作、地板、五金、机电等） | 精装修 | [5 empty] | 2025-04-24 | 竣备前45天 | 竣备前45天 | 竣备前45天 | 竣备前45天 | 竣备前45天 | 竣备前45天 | 竣备前45天
|  | 78 | 二级 | 正式通水 | 工程 | [5 empty] | 2025-04-29 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天
|  | 79 | 二级 | 正式通电 | 工程 | [5 empty] | 2025-04-29 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天 | 消防验收前20天
|  | 80 | 二级 | 景观工程预验收完成 | 景观 | [5 empty] | 2025-05-09 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 景观工程竣工及预验收记录表 | 1、GTBO32100-2021 《项目运营手册工程弦之景观工程分弦》；
| 34 |  | 一级 | 完成精装修交付项目内装施工 | 精装修 | [5 empty] | 2025-05-09 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 竣备前30天 | 形象进度照片及重大事件通知 | 1、GTBO33100-2021 《项目运营手册工程弦之精装修工程分弦》；
| 35 |  | 一级 | 取得《规划验收许可证》 | 前期 | [5 empty] | 2025-05-19 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 《规划验收许可证》
| 36 |  | 一级 | 取得《消防验收许可证》 | 前期 | [5 empty] | 2025-05-19 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 《消防验收许可证》
| 37 |  | 一级 | 取得《人防工程质量验收合格证》 | 前期 | [5 empty] | 2025-05-19 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 竣备前20天 | 《人防工程质量验收合格证》
|  | 81 | 二级 | 一房五验(施工方/监理方/项目团队/物业/客户代表) | 工程/营销/设计 | [5 empty] | 2025-05-24 | 交付前75天 | 交付前75天 | 交付前75天 | 交付前75天 | 交付前75天 | 交付前75天 | 交付前75天 | 验收报告
|  | 82 | 二级 | 通过质监竣工验收 | 工程 | [5 empty] | 2025-05-24 | 竣备前15天 | 竣备前15天 | 竣备前15天 | 竣备前15天 | 竣备前15天 | 竣备前15天 | 竣备前15天 | 质监竣工验收单
|  |  | 三级 | 配套验收证明 | 工程/前期
|  |  | 三级 | 联合验收完成 | 工程/前期
12 |  |  | 里程碑 | 取得《竣工验收备案证》 | 前期 | [5 empty] | 2025-06-08 | 交付前60天 | 交付前60天 | 交付前60天 | 交付前60天 | 交付前60天 | 交付前60天 | 交付前60天 | 取得政府竣工备案证
|  |  | 三级 | 室内外改造完成（含精装、软装） | 工程 | [5 empty] | 2025-08-07 | 竣备后60天
| 38 |  | 一级 | 首次交付方案评审 | 营销 | [5 empty] | 2025-06-08 | 正式交付前60天 | 正式交付前60天 | 正式交付前60天 | 正式交付前60天 | 正式交付前60天 | 正式交付前60天 | 正式交付前60天 | 首次交付方案评审会议纪要
|  | 83 | 二级 | 交付前品质与风险综合评估 | 营销/设计/工程 | [5 empty] | 2025-07-08 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前联合巡查报告及整改回复
|  | 84 | 二级 | 交付方案审议与演练 | 营销 | [5 empty] | 2025-07-08 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前30天 | 交付前30天 | 方案和评审记录
|  | 85 | 二级 | 预结版目标成本审批完成 | 成本 | [5 empty] | 2025-07-28 | 交付前10天 | 交付前10天 | 交付前10天 | 交付前10天 | 交付前10天 | 交付前10天 | 交付前10天 | 分期项目竣工交付前5个工作日 流程审批完成，提交流程审批单 | 1、GTBO41100-2021 《项目运营手册成本弦》
13 |  |  | 里程碑 | 项目计划交付 | 工程 | [5 empty] | 2025-08-07 | T0+975 | T0+900 | T0+900 | T0+900 | T0+930 | T0+1050 | T0+1080 | 一次收房交付率
| 39 |  | 一级 | 合同交付 | 工程 | [5 empty] | 2025-11-05 | 计划交付后90天 | 计划交付后90天 | 计划交付后90天 | 计划交付后90天 | 计划交付后90天 | 计划交付后90天 | 计划交付后90天
|  | 86 | 二级 | 交付后评估 | 运营 | [5 empty] | 2025-11-05 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 项目后评估报告 | 1、GTBG26200-2021 《责任追究管理办法》； 2、GTBP82003-2019《住宅产品工程实测实量技术规范》； 3、GTBP82001-2017《建筑安装工程成品保护办法》； 4、GTBP5200X 《建筑工程营造工艺工法标准-XX篇》；
|  | 87 | 二级 | 房地产初始登记完成 | 前期 | [5 empty] | 2025-11-05 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 正式交付后90天 | 取得产权初始登记证
|  | 88 | 二级 | 工程结算（总包、精装修、景观） | 成本 | [5 empty] | 2025-12-05 | 竣备后180天 | 竣备后180天 | 竣备后180天 | 竣备后180天 | 竣备后180天 | 竣备后180天 | 竣备后180天 | 流程审批完成，提交流程审批单 | 1、GTBO41100-2021 《项目运营手册成本弦》
|  | 89 | 二级 | 结算版成本审批完成 | 成本 | [5 empty] | 2025-12-10 | 工程结算后5天 | 工程结算后5天 | 工程结算后5天 | 工程结算后5天 | 工程结算后5天 | 工程结算后5天 | 工程结算后5天 | 分期结算完成3个工作日内 流程审批完成，提交流程审批单 | 1、GTBO41100-2021 《项目运营手册成本弦》
| 40 |  | 一级 | 项目解约/终止、清算 | 运营/法务 | [5 empty] | 2026-02-03 | 正式交付后180天 | 正式交付后180天 | 正式交付后180天 | 正式交付后180天 | 正式交付后180天 | 正式交付后180天 | 正式交付后180天 | 解约协议、清算凭证 | 1、GTBG63200-2017 《项目退出管理标准》
注：1、里程碑节点为集团重点管控节点。2、期量模型按照精装竣备、交付。
Formulas:
计划模板工期完成时间（仅供参考，含批量精装） = [计划模板工期完成时间（仅供参考，含批量精装）, row above]+3
计划模板工期完成时间（仅供参考，含批量精装） = [计划模板工期完成时间（仅供参考，含批量精装）, row below]

## Sheet1
容积率 | 地下室层数 | 桩基形式 | 有无开发贷 | 水平支撑层数 | 首开示范区面积 | 地上最高层数 | 有无架空层 | 交付形式 | 有无户内改造 | 外立面形式
小于2.5 | 1 | 管桩 | 有 | 0 | 小于7000㎡ |  | 有 | 毛坯 | 有 | 保温涂料
大于2.5 | 2 | 灌注桩 | 无 | 1 | 大于7000㎡ |  | 无 | 精装 | 无 | 保温涂料+铝板
2
3

## Sheet2
2026-07-14
2028-08-30
25.9333